## Product backlog
Sprint Backlog
Actor | Epic | UseCase | Estimate (man-day) | Hour (60 minute) | Work by
Admin | Account Management | Create Account | 1.625 | 13 | hvhanh
|  | Update Account | 1.25 | 10
|  | Delete Account | 0.875 | 7
|  | Get all Account | 0.5 | 4
|  | Login | 1 | 8
Manager | Bank Question Management | Create Question | 1.375 | 11 | natoan
|  | Update Question | 1.625 | 13
|  | Delete Question | 1.625 | 13
|  | Get all Question | 1.375 | 11
|  | Get Question by ID | 1.375 | 11
| Category Management | Create Category | 1.125 | 9 | nthung
|  | Update Category | 1.125 | 9
|  | Delete Category | 1.125 | 9
|  | Get all Category | 0.875 | 7
|  | Register Account | 1.625 | 13
|  |  | 18.5 | 148

## Master shedule
Master schedule (2/26 - 4/28)
| Start date | End date | Duration (days)
Sprint 1 | 2018-02-26 | 2018-03-09 | 11
Sprint 2 | 2018-03-12 | 2018-03-23 | 11
Sprint 3 | 2018-03-26 | 2018-04-06 | 11
Sprint 4 | 2018-04-09 | 2018-04-20 | 11
Sprint 5 | 2018-04-23 | 2018-04-28 | 5

## Sprint 1
Sprint 1 (2/26 - 3/9)
Actor | Epic | Story |  | Task | Task owner
Admin | Quản lý Tài Khoản | Hiển thị danh sách tài khoản | View list |  | Nguyễn Huy Anh
Sort tài khoản
Search tài khoản
Filter tài khoản
|  | View profile User |  |  | Nguyễn Thị Vân Anh
| Quản lý nhóm Tài Khoản | View List nhóm tài khoản | View List |  | Vũ Đình Hào
Sort nhóm tài khoản
Search nhóm tài khoản
Filter nhóm tài khoản
|  | Tạo nhóm tài khoản |  |  | Nguyễn Thị Giang
Delete nhóm tài khoản
|  | Update nhóm tài khoản | Update tên nhóm tài khoản
|  |  | Update Account trong nhóm tài khoản | Search Account | Nguyễn Văn Anh Ngọc
Add Account
Remove Account
Submit
|  | View details nhóm tài khoản | View Details |  | Nguyễn Văn Đông
View List Account trong nhóm
Search
Sort
Filter
Manager | Quản lý Category Câu hỏi | Tạo category câu hỏi |  |  | Nguyễn Ngọc Duy
Update category câu hỏi

## Sprint 2
TS - Sprint 2 (13/03-27/3) |  |  | Story: 20 | Point: 84
Actor | Epic | Story |  |  | Point | Task owner
Manager | Quản lý Câu hỏi - Đáp án | View list Câu hỏi | View list |  | 3 | Lê Hữu Đoàn
|  |  | Search câu hỏi |  | 3
|  |  | Filter danh sách câu hỏi |  | 3
|  |  | Sort danh sách câu hỏi |  | 3
|  | Tạo câu hỏi | Backend |  | 8 | Nguyễn Ngọc Duy
|  |  | UX/UI |  | 13 | Nguyễn Thị Giang
|  | Delete Question |  |  | 3 | Nguyễn Huy Anh
| Quản lý Category Câu hỏi | Update category câu hỏi |  |  | 3 | Vũ Đình Hào
|  | Delete category câu hỏi |  |  | 3
| Quản lý Đề thi | Tạo Đề thi |  |  | 5 | Nguyễn Thị Vân Anh
|  | Hiển thị danh sách đề thi | View list |  | 3 | Nguyễn Văn Đông
|  |  | Sort đề thi |  | 3
|  |  | Search đề thi |  | 3
|  |  | Filter đề thi |  | 3
|  | Delete Đề thi |  |  | 3 | Vũ Đình Hào
Admin | Quản lý Tài Khoản | Hiển thị danh sách tài khoản | Filter tài khoản |  | 3 | Nguyễn Huy Anh
| Quản lý nhóm Tài Khoản | View List nhóm tài khoản | Filter nhóm tài khoản |  | 3 | Vũ Đình Hào
|  | View details nhóm tài khoản | Filter tài khoản trong nhóm |  | 3 | Nguyễn Huy Anh
|  | Update nhóm tài khoản | Update Account trong nhóm tài khoản | Add Account | 5 | Nguyễn Văn Anh Ngọc
|  |  |  | Remove Account | 5
|  | Delete nhóm tài khoản |  |  | 3 | Nguyễn Huy Anh